| 項次 | 項目 | 編號 | 作業內容 | 辦理期限 | 主辦單位 | 協辦單位 | 已完成打 ○未完成 打× | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 對業主應辦事項 | 1.1 | 簽約(合約用印) | 決標後業主規定期間內 | 業務處 | 工務所、企資處、主管處、 法務處 |  |  |
|  |  | 1.2 | 拜訪業主 | 決標後 7 日內 | 業務處主管處 | 工務所、 |  |  |
|  |  | 1.3 | 履約保證金繳納 | 簽約同時 | 主管處 | 工務所、財務處 |  | 依業主契約規定辦理 |
|  |  | 1.4 | 開工報告表提報 | 契約規定開工日 | 工務所 | 主管處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.5 | 專案負責人提報 | 簽約後 10 日內 | 主管處 |  |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.6 | 工地主任提報 | 簽約後 10 日內 | 工務所 | 主管處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.7 | 專任工程人員提報 | 簽約後 10 日內 | 工務所 | 主管處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.8 | 品管工程師提報 | 簽約後 10 日內 | 工務所 | 品管處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.9 | 安衛管理員(師)提報 | 簽約後 10 日內 | 工務所 | 職安處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.10 | 營造綜合保險單提報 | 簽約後 | 工務所 | 採發處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.11 | 繳納空污費 | 簽約後 | 工務所 | 財務處、會計處 |  | 依業主契約 規定辦理 |
|  |  | 1.12 | 用地、界樁及測量控制點點交 | 契約規定期限內 | 工務所 |  |  | 依第 010301 節辦理 |
|  |  | 1.13 | 導線閉合測量成果提報 | 控制點點交後 30 日 | 工務所 |  |  | 依第 010301 節辦理 |
|  |  | 1.14 | 公共管線調查成果提報 | 開工後 30 日內 | 工務所 |  |  | 依第 010301 節辦理 |
|  |  | 1.15 | 原地貌及道路現況調查記錄 | 開工後 30 日內 | 工務所 |  |  | 依第 010301 節辦理 |
|  |  | 1.16 | 鄰屋鑑定 | 鑽掘或開挖作業前 30 日 | 工務所 | 職安處 |  | 依第 010301 節辦理 |
|  |  | 1.17 | 水泥混凝土配比設計含廠拌、試拌 | 混凝土澆置作業前 | 工務所 | 品質處 |  | 依業主契約規定辦理 |
|  |  | 1.18 | 補充地質調查 | 開工後 30 日內 | 工務所 |  |  | 依第 010301 節辦理 |

動員開工作業檢核表

# 工程名稱:	工令:

作業流程第 010101 節	製表日期:

| 項次 | 項目 | 編號 | 作業內容 | 辦理期限 | 主辦單位 | 協辦單位 | 已完成打 ○未完成 打× | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.19 | 其他契約規定應辦事項 | 依契約規定期限 |  |  |  |  |
| 2 | 工務所成立設置 | 2.1 | 組織提報 | 簽派工務所後 10 日內 | 工務所 | 主管處、人力處 |  | 依第 010103 節辦理 |
|  |  | 2.2 | 人力調派 | 即時 | 主管處 | 人力處 |  | 依第 010104 節辦理 |
|  |  | 2.3 | 授權印鑑 | 工務所成立後 7 日內 | 主管處 |  |  | 依業主契約規定辦理 |
|  |  | 2.4 | 零用金申請 | 工務所成立後 7 日內 | 工務所 | 會計處 |  | 依第 010106 節辦理 |
|  |  | 2.5 | 辦公室設置 | 工務所成立後 90 日內 | 工務所 |  |  | 依第 010102 節辦理 |
|  |  | 2.6 | 車輛租賃(調撥) | 工務所成立後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 010203 節辦理 |
|  |  | 2.7 | 測量儀器採購(調撥) | 工務所成立後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 010203 節辦理 |
|  |  | 2.8 | 辦公設備採購(調撥) | 工務所成立後 30 日內 | 工務所 | 企資處 |  | 依第 010203 節辦理 |
|  |  | 2.9 | 資訊設備採購(調撥) | 工務所成立後 30 日內 | 工務所 | 資訊處 |  | 依第 010201 節辦理 |
|  |  | 2.10 | 圖說及文件備份製作及分發 | 工務所成立後 15 日內 | 工務所 |  |  |  |
|  |  | 2.11 | 勞工安全衛生單位(人員)設置報備書 | 決標後 15 日內 | 工務所 | 職安處 |  |  |
|  |  | 2.12 | 勞工安全衛生主管及管理員 (師)報備 | 決標後 15 日內 | 工務所 | 職安處 |  |  |
|  |  | 2.13 | 安全衛生工作手冊報備 | 決標後 15 日內 | 工務所 | 職安處 |  |  |
|  |  | 2.14 | 其他應辦事項 | 依公司規定期限 |  |  |  |  |
| 3 | 初期計畫 | 3.1 | 人力計畫 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 主管處 |  |  |
|  |  | 3.2 | 財務計畫 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 財務處 |  |  |
|  |  | 3.3 | 採發計畫 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  |  |
|  |  | 3.4 | 施工預算 | 決標後 30 日內 | 成控估算處 | 主管處、採發處、工務所 |  | 依第 010302 節辦理 |
|  |  | 3.5 | 施工計畫書 (含施工網圖) | 決標後 60 日內 | 工務所 | 主管處 |  |  |
|  |  | 3.6 | 品質計畫書 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 品管處 |  | 依業主契約規定辦理 |
|  |  | 3.7 | 安全衛生管理計畫書 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 職安處 |  | 依第 010304 節辦理 |

| 項次 | 項目 | 編號 | 作業內容 | 辦理期限 | 主辦單位 | 協辦單位 | 已完成打 ○未完成 打× | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.8 | 逕流廢水計畫書 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 職安處 |  |  |
|  |  | 3.9 | 丁類危評 | 決標後 60 日內 | 工務所 | 職安處 |  |  |
|  |  | 3.10 | 廢棄物清理計畫 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 職安處 |  |  |
|  |  | 3.11 | 初期交通維持計畫 | 決標後 30 日內 | 工務所 |  |  |  |
|  |  | 3.12 | 初期七合一項目時間規劃 | 決標後 90 日內 | 工務所 | 主管處 |  |  |
|  |  | 3.13 | 其他契約規定送審計畫書 | 依契約規定期限 | 工務所 |  |  |  |
| 4 | 初期採發案件 | 4.1 | 營造綜合保險 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.2 | 預拌混凝土材料 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.3 | 鋼筋材料採購 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.4 | 鄰屋鑑定 | 即時 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.5 | 管線試挖 | 即時 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.6 | 補充地質調查 | 決標後 30 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.7 | 施工圍籬 | 決標後 15 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.8 | 辦公室興建(裝修) | 決標後 60 日內 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.9 | 大地工程分包採購 | 即時 | 工務所 | 採發處 |  | 依第 020101 節辦理 |
|  |  | 4.10 | 其他初期應辦採購案 |  |  |  |  |  |

附註:各項作業辦理期限若與業主契約不符者以業主契約規定為準